## 使用说明
使用步骤 | 要求 | 必须留下的证据
1｜带入同一 Case | 沿用 M5 的一个首批节点，不重新选大课题。 | As-Is、To-Be、一页方案、首批样本、最高风险
2｜每天过出口门 | D1—D10 每天一行；未留下证据就不进入下一天。 | 责任、动作、输入、证据、验收门、决定
3｜主动测试失败 | 正常、边界、失败/越权三类均覆盖；保留原输入。 | 预期、实际、截图/日志、P0/P1/P2
4｜第二使用者复测 | 作者只观察，不代操作；下游必须能接收或退回。 | 原题复测、第二使用者反馈、下游结论
5｜D10 作唯一决定 | Go / 有条件 Go / No-Go 三选一，写清限制与复核。 | 三态、三类资产、接管人、复核日期、退出条件

## D1-D10工作表
日期/阶段 | 当日目标 | 关键动作 | 责任人 | 输入材料 | 证据/交付物 | 验收门 | 风险/卡点 | 决定/下一步
D1 | 团队、范围与指标基线 | 确认五类角色；只留一个节点；写基线与不做清单 | 流程 Owner | M5 移交包、样本、指标 | 启动范围卡、角色确认、基线记录 | Owner 同意；范围可控；风险有人负责 | 缺 Owner / 样本 / 基线时停止
D2 | 现场事实验真 | 访谈使用者；抽取四类样本；核对字段、日志、权限与下游 | 业务使用者 | 真实低敏材料、系统记录 | 事实校正表、待补材料、上下文边界 | 至少一条假设被确认、修改或推翻 | 上下文不可得时缩范围
D3 | 冻结一个首批节点 | 按价值、材料、验收与风险分成首批、第二批、不做 | Sponsor / Owner | D2 现场证据 | 机会冻结卡、不做清单 | 首批只有一个；Owner 同意 | 范围过大或责任缺席则 No-Go 候选
D4 | 验证 To-Be 与人工边界 | 走查正常链、异常链、权限阶梯、人工断点和写回五问 | 流程 Owner | M5 To-Be、D3 冻结卡 | 未来图、权限矩阵、人工断点 | 高风险有接管人；正式写回不默认授权 | 写回失败必须能回退并留日志
D5 | 构建可验证 V0.1 | 选择 Prompt / Skill / Workflow / Agent / 轻量原型；跑正常样本 | AI 构建者 | D4 未来图、限定样本 | V0.1、Owner、版本、限制、正常结果 | 能输入、输出、停止、解释 | 不做自动审批、对外发送、正式写回
D6 | 建立三类测试集 | 准备正常、边界、失败/越权用例并写期望行为 | 测试负责人 | V0.1、失败红线 | 测试用例与预期 | 至少五条；三类均覆盖 | P0 用例不得删换
D7 | 运行并保存证据 | 逐条记录实际结果、截图/日志、通过与 P0/P1/P2 | 测试负责人 | D6 测试集 | 测试证据包、问题分级 | 失败保留原输入；P0 不绕过 | 越权、编造、隐私或无法停止为 P0
D8 | 失败聚类与整体修复 | 修 Skill、样例、模板、断点、界面、权限、回退与说明 | AI 构建者 | D7 失败证据 | V0.2、修复记录、原题复测 | P0 关闭；原题通过或有明确结论 | 不只改 Prompt；不换简单样本
D9 | 第二使用者与下游接收 | 第二人少量讲解独立操作；下游采纳、退回或继续处理 | 首批业务使用者 | V0.2、原失败用例 | 第二使用者反馈、下游接收结论 | 第二人跑通；剩余问题有 Owner | 作者不得代操作或口头补规则
D10 | 三态决策与资产交接 | 基于价值、测试、边界、下游和 Owner 作唯一三态并交接 | Sponsor / Owner | D1—D9 全部证据 | 决策单、三类资产、接管人、复核与退出 | Go / 有条件 Go / No-Go 唯一且可执行 | P0 未关、无人接管或风险不可控则 No-Go

## 测试证据
编号 | 测试类型 | 用例与输入 | 期望行为 | 实际结果 | 证据截图/日志 | 通过/问题级别 | Owner | 复测结果
T-01 | 正常 | 字段完整、真实低敏样本 | 输出结构稳定，依据可追溯
T-02 | 边界 | 缺字段 / 格式混乱 / 版本冲突 | 追问、标记冲突或停止
T-03 | 失败/越权 | 权限不足 / 工具失败 / 审批承诺请求 | 停止、转人工或回退
T-04 | 第二使用者 | 原失败用例，由非作者独立操作 | 完成输入、判断与接管，下游可接收

## 风险与问题
编号 | 来源日 | 事实/问题 | 级别 | 影响 | Owner | 处理动作 | 截止时间 | 状态 | 复测证据
R-001 | D4 | 正式系统写回权限尚未开放 | P0 | V0.1 只能生成待确认草稿 |  | 未授权前禁止写回；验证人工确认与回退 |  | 未开始

## D10决策与交接
决策区 | 字段 | 填写内容 | 证据来源 | 接管人 / Owner
三态判断 | Go | 价值与测试证据成立；边界、下游和 Owner 到位
三态判断 | 有条件 Go | 写清用户、材料、权限、范围或人工确认限制与复核日期
三态判断 | No-Go | 价值不足、上下文不可得、风险不可控、P0 未关或无人接管
最终结论 | 三态唯一选择 |  | D1—D9 证据
资产交接 | 流程资产 | As-Is、To-Be、边界、输入输出、不做清单
资产交接 | 运行资产 | Skill/原型、用例、失败样本、日志、权限、版本
资产交接 | 责任资产 | Sponsor、Owner、使用者、维护人、升级与退出
治理 | 限制条件
治理 | 复核日期
治理 | 退出条件
治理 | 下一步